## Tabela de Projetos e Avaliações
ID do Projeto | Cidade | Escopo do Serviço | Tipo de Obra | Valor do Contrato Atual | Avanço Financeiro (%) | Avanço Físico (%) | Status | Planejamento | Observações | Financeira | Engenharia | Planejamento | Ambiental | Média Simples
4000016720-2007-30 | São Paulo - Vila Leopoldina | Implantação de usinas fotovoltaicas | 22 - Instalações de usinas fotovoltaicas | 2460904.77 | 92% | 94% | Em andamento | No prazo | Eletrônica em fase final de instalação. | 8 | 7 | 7 | 10 | 8
4000016868-1235-1 | Limeira | Requalificação e expansão | 10 - Reforma e modernização da Unidade | 20471422.33 | 100% | 88% | Paralizada | Atrasada | Renegociando aditamento contratual junto ao fornecedor principal. | 5 | 6 | 4 | 5 | 5
4000016883-2002-1 | São Paulo - Brás | Requalificação, expansão e conformação para acessibilidade universal e segurança | 11 - Reforma para adequação de acessibilidade | 7030241.03 | 99% | 98% | Em andamento | Atrasada | Necessária revisão do cronograma devido a interferências operacionais na unidade. | 6 | 7 | 5 | 8 | 6.5
4000018209-2061-1 | Santos | Edificação da Filial escolar | 06 - Construção da Unidade | 76818805.35 | 87% | 90% | Em andamento | Atrasada | Aguardando liberação parcial de frente de serviço pela fiscalização local. | 6 | 7 | 5 | 6 | 6
4000019152-1239-1 | Registro | Edificação do Complexo de Atividades | 07 - Ampliação da Unidade | 18031004.71 | 89% | 75% | Em andamento | Atrasada | Chuvas recorrentes impactaram o avanço das fundações. | 5 | 6 | 4 | 5 | 5
4000030003-1003-1 | Votorantim | Implantação de usinas fotovoltaicas | 22 - Instalações de usinas fotovoltaicas | 1200000 | 15% | 15% | Em andamento | Atrasada | Mobilização de equipe abaixo do previsto no planejamento inicial. | 5 | 6 | 4 | 8 | 5.75
4000030007-1007-1 | Iperó | Renovação chapa de policarbonato | 17 - Construção ou reforma de cobertura | 180000 | 95% | 93% | Em andamento | No prazo | Etapa de montagem final executada conforme cronograma aprovado. | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.25
4000030010-1010-1 | Salto | Requalificação tanque aquático | 13 - Reforma e adequação em ambientes CQV | 800000 | 50% | 52% | Em andamento | No prazo | Serviços civis concluídos, iniciando fase de acabamento técnico. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.25
4000031101-1001-1 | São José dos Campos | Edificação da Filial escolar | 06 - Construção da Unidade | 15000000 | 45% | 48% | Em andamento | No prazo | Estrutura principal finalizada sem desvios relevantes de prazo. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.25
4000031108-1008-1 | Franca | Edificação do Complexo de Atividades | 07 - Ampliação da Unidade | 11000000 | 60% | 59% | Em andamento | Atrasada | Reprogramação necessária devido a atraso na entrega de materiais metálicos. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75
400003245-1020-1 | Campinas | Retrofit elétrico e adequação de SPDA | 14 - Reforma de instalações elétricas | 3850000 | 72% | 70% | Em andamento | No prazo | Ensaios e comissionamento parcial realizados com sucesso. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5
400003246-1145-1 | Guarulhos | Ampliação de centro logístico operacional | 07 - Ampliação da Unidade | 28400000 | 38% | 41% | Em andamento | Atrasada | Necessidade de compatibilização complementar entre projetos executivos. | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25
400003247-1200-1 | Sorocaba | Implantação de sistema de climatização industrial | 15 - Instalações industriais | 5620000 | 91% | 90% | Em andamento | No prazo | Equipamentos principais já entregues e instalados em campo. | 7 | 9 | 7 | 6 | 7.25
400003248-1301-1 | Ribeirão Preto | Reforma estrutural de cobertura metálica | 17 - Construção ou reforma de cobertura | 1740000 | 64% | 59% | Em andamento | No prazo | Obra avançando conforme medições previstas para o período. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.25
400003249-1422-1 | São José do Rio Preto | Modernização de subestação elétrica | 09 - Obras de infraestrutura elétrica | 8950000 | 27% | 30% | Em andamento | Atrasada | Pendência na aprovação técnica junto à concessionária de energia. | 5 | 6 | 4 | 5 | 5
400003250-1508-1 | Barueri | Adequação de acessibilidade e combate a incêndio | 11 - Reforma para adequação de acessibilidade e segurança | 2980000 | 83% | 83% | Em andamento | No prazo | Adequações de segurança concluídas e liberadas pela fiscalização interna. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
400003251-1630-1 | Jundiaí | Construção de prédio administrativo | 06 - Construção da Unidade | 21500000 | 12% | 21% | Em andamento | No prazo | Fase inicial de terraplenagem e fundações em execução. | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.25
400003252-1705-1 | Santo André | Revitalização de fachada e áreas comuns | 16 - Reforma civil e acabamento | 970000 | 10% | 10% | Em andamento | No prazo | Serviços de revitalização iniciados sem impactos operacionais à unidade. | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.75
400003253-1810-1 | Piracicaba | Implantação de usina fotovoltaica | 22 - Instalações de usinas fotovoltaicas | 4420000 | 54% | 55% | Em andamento | No prazo | Estruturas de fixação fotovoltaica em fase final de instalação. | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.5
400003254-1902-1 | Osasco | Readequação hidráulica e sanitária | 13 - Reforma e adequação de ambientes | 1280000 | 47% | 48% | Em andamento | Atrasada | Identificadas interferências hidráulicas não previstas em projeto original. | 5 | 6 | 4 | 6 | 5.25
400003255-2004-1 | Taubaté | Construção de galpão de manutenção | 06 - Construção da Unidade | 13700000 | 76% | 77% | Em andamento | No prazo | Avanço físico compatível com cronograma financeiro da obra. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.25
400003256-2140-1 | Mauá | Recuperação estrutural de piso industrial | 18 - Recuperação estrutural | 2150000 | 9% | 5% | Paralizada | No prazo | Aguardando análise ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.25